## Programa CASETAS REPORTE DIARIO
|  |  |  | MATERIAL COMPRADO | [11 empty] | 15
[16 empty] | 18 |  | FECHA DE INSTALACION
|  |  |  | CASETAS | [5 empty] | IASA | EULEN | CISTIC | KARCLAU | SIN CONTRATISTA | Total Parejas | Producción diaria | Producción Semanal | [69 empty] | TOTAL | TOTAL COLOCADAS | NO ENCONTRADAS ACUMULADAS | ATENDIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | MATERIAL RECIBIDO (UNIDADES) | MATERIAL CASETAS | MATERIAL DISPONIBLE | time axis 2026-10-12 to 2026-12-19
OR | Area trabajo | AREA | Contratista Confirmado Oct 2026 | NORMAL | MINI | SEMICIRCULAR | DOBLE REFORMA | CUICUILCO | Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3258 | 19548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 16 | 8 | 54 | 55 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | [8 empty] | NORMAL | MINI | SEMICIRCULAR | DOBLE REFORMA | CUICUILCO | TOTAL RECIBDO
AAA | CDMX Y AREA CONURBADA | BALBUENA | EULEN | 322 | 40 |  |  |  | 362 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | CUAUTITLAN | EULEN | 756 | 143 |  |  |  | 899 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | ECATEPEC | EULEN | 572 | 204 | 9 |  |  | 785 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | ERMITA-TLAHUAC | EULEN | 192 | 57 |  |  |  | 249 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | LINDAVISTA | EULEN | 636 | 251 |  | 51 |  | 938 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | LOMAS | EULEN | 1392 | 202 |  | 83 |  | 1677 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | MIXCOAC | EULEN | 308 | 22 |  | 2 |  | 332 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | SATELITE | EULEN | 2132 | 223 | 30 |  |  | 2385 | [5 empty] | 6 | 108 | 648 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | SOTELO | EULEN | 437 | 56 |  |  |  | 493 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | TECAMAC | EULEN | 79 | 8 |  |  |  | 87 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | TEXCOCO-ZARAGOZA | EULEN | 374 | 110 |  |  |  | 484 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | UNIVERSIDAD | EULEN | 418 | 71 |  |  | 3 | 492 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA |  | VALLE-SAN JUAN | EULEN | 363 | 32 |  | 1 |  | 396 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
AAA | MORELOS | MORELOS | IASA | 2353 | 312 |  |  |  | 2665 | [5 empty] | 7 | 126 | 756 | 2026-10-17: 24; 2026-10-19: 7; 2026-10-20: 16; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 13; 2026-10-24: 30 | 106 | 106 | 0 | 106 |  |  | 741 | 370.5 | 264.5 | 649 | 92 |  |  |  | 741
AAA | TOLUCA | TOLUCA | IASA | 1107 | 270 | 1 |  |  | 1378 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | 2026-10-22: 43; 2026-10-23: 27; 2026-10-24: 28 | 98 | 98 | 0 | 98 |  |  | 2754 | 1377 | 1279 | 2214 | 540 |  |  |  | 2754
1 | GUADALAJARA | GUADALAJARA CENTRO | IASA | 686 | 36 | 13 |  |  | 735 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | 2026-10-22: 3; 2026-10-23: 15; 2026-10-25: 5 | 23 | 23 | 0 | 23 |  |  | 812 | 406 | 383 | 740 | 72 |  |  |  | 812
1 |  | GUADALAJARA ORIENTE | IASA | 74 | 2 | 23 |  |  | 99 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | 2026-10-25: 35 | 35 | 35 | 0 | 35 |  |  | 4 | 2 | -33 |  | 4 |  |  |  | 4
1 |  | GUADALAJARA PONIENTE | EULEN | 321 | 35 | 2 |  |  | 358 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | MONTERREY | MONTERREY 1 | IASA | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 188 | 94 | 94 | 188 |  |  |  |  | 188
2 |  | MONTERREY 2 | IASA | 862 | 19 |  |  |  | 881 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 |  | MONTERREY 3 | IASA | 661 | 216 | 2 |  |  | 879 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | QUERETARO | QUERETARO | IASA | 123 | 29 |  |  |  | 152 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ESTADO DE MEXICO SUR | ESTADO DE MEXICO SUR | IASA | 144 | 16 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | PUEBLA | PUEBLA | IASA | 2632 | 14 |  |  |  | 2646 | [5 empty] | 7 | 126 | 756 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | LEON | LEON | IASA | 978 | 322 |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | CIUDAD JUAREZ | CIUDAD JUAREZ | IASA | 276 | 19 |  |  |  | 295 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | TORREON | TORREON | IASA | 107 | 15 |  |  |  | 122 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | HIDALGO | HIDALGO | EULEN | 1267 | 176 |  |  |  | 1443 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | NAYARIT | NAYARIT | IASA | 1218 | 17 |  |  |  | 1235 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | CIUDAD OBREGON-LOS MOCH | CIUDAD OBREGON-LOS MOCH | IASA | 1734 | 312 |  |  |  | 2046 | [5 empty] | 5 | 90 | 540 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15 | VERACRUZ | VERACRUZ | IASA | 1716 | 401 |  |  |  | 2117 | [5 empty] | 5 | 90 | 540 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | EULEN | 222 | 48 |  |  |  | 270 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
19 | YUCATAN | YUCATAN | IASA | 938 | 576 | 10 |  |  | 1524 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 | MICHOACAN | MICHOACAN-ZAMORA | EULEN | 749 | 175 |  |  |  | 924 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 |  | MICHOACAN-MORELIA | IASA | 2252 | 210 |  |  |  | 2462 | [5 empty] | 6 | 108 | 648 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | IASA | 587 | 12 |  |  |  | 599 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22 | CHIAPAS | CHIAPAS | IASA | 1932 | 604 |  |  |  | 2536 | [5 empty] | 6 | 108 | 648 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | IASA | 2498 | 1340 |  |  |  | 3838 | [5 empty] | 9 | 162 | 972 | [69 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | -1 | [5 empty] | 0 | bar: 2026-10-24
24 | TABASCO | TABASCO | IASA | 566 | 148 |  |  |  | 714 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26 | CULIACAN | CULIACAN | IASA | 852 | 427 |  |  |  | 1279 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27 | ACAPULCO | ACAPULCO | IASA | 96 | 21 |  |  |  | 117 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IASA | 496 | 134 |  |  |  | 630 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
29 | JALAPA | JALAPA | IASA | 1435 | 488 |  |  |  | 1923 | [5 empty] | 5 | 90 | 540 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | TAMPICO | TAMPICO | EULEN | 320 | 11 |  |  |  | 331 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
31 | QUINTANA ROO NORTE | QUINTANA ROO NORTE | IASA | 1021 | 590 | 1 |  |  | 1612 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
31 | QUINTANA ROO SUR | QUINTANA ROO SUR | IASA | 474 | 323 | 9 |  |  | 806 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
32 | MATAMOROS-REYNOSA | MATAMOROS-REYNOSA | EULEN | 338 | 54 |  | 1 |  | 393 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
33 | DURANGO | DURANGO | IASA | 361 | 141 |  |  |  | 502 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
34 | OAXACA | OAXACA | IASA | 724 | 1265 | 37 |  |  | 2026 | [5 empty] | 5 | 90 | 540 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
35 | IRAPUATO | IRAPUATO | IASA | 565 | 74 |  |  |  | 639 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
36 | MAZATLAN | MAZATLAN | KAR CLAU | 583 | 269 | 1 |  |  | 853 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
37 | CELAYA | CELAYA | IASA | 907 | 138 |  |  |  | 1045 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
38 | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | EULEN | 857 | 147 | 2 |  |  | 1006 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
39 | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | EULEN | 719 | 53 |  |  |  | 772 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
44 | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | EULEN | 53 |  |  |  |  | 53 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | COLIMA | COLIMA | EULEN | 419 | 20 | 3 |  |  | 442 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
47 | LA PAZ | LA PAZ | IASA | 441 | 392 |  |  |  | 833 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
48 | TLAXCALA | TLAXCALA | IASA | 1179 | 15 |  |  |  | 1194 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | CHILPANCINGO | CHILPANCINGO | IASA | 947 | 165 |  |  |  | 1112 | [5 empty] | 3 | 54 | 324 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | CIUDAD VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | EULEN | 48 | 136 |  |  |  | 184 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | CORDOBA | CORDOBA | EULEN | 1152 | 154 |  |  |  | 1306 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | JALISCO | JALISCO | IASA | 1418 | 80 | 14 |  |  | 1512 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | NOGALES | NOGALES | IASA | 1066 | 238 |  |  |  | 1304 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | POZA RICA | POZA RICA | EULEN | 825 | 5 |  |  |  | 830 | [5 empty] | 2 | 36 | 216 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
RESTO | SABINAS | SABINAS | EULEN | 82 |  |  |  |  | 82 | [5 empty] | 1 | 18 | 108 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Total general |  |  | 51364 | 12083 | 157 | 138 | 3 | 63745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3258 | 19548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 16 | 8 | 54 | 55 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 |  |  | 4499 | 2249.5 | 1986.5
| TELNOR | [85 empty] | TELNOR
| ENSENADA | ENSENADA | EULEN TELNOR | [5 empty] | 1809 | [5 empty] | 5 | 90 | 540 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| MEXICALI | MEXICALI | SMARTWORKS | [5 empty] | 1493 | [5 empty] | 4 | 72 | 432 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TIJUANA | TIJUANA | EULEN TELNOR | [5 empty] | 2763 | [5 empty] | 7 | 126 | 756 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELNOR
17 | TIJUANA | TIJUANA | EULEN TELNOR | [5 empty] | 2763 | [5 empty] | 7 | 126 | 756
25 | MEXICALI | MEXICALI | SMARTWORKS | [5 empty] | 1493 | [5 empty] | 4 | 72 | 432
43 | ENSENADA | ENSENADA | EULEN TELNOR | [5 empty] | 1809 | [5 empty] | 5 | 90 | 540
| Total general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 | 1728

## Programa CAJAS REPORTE DIARIO
|  |  |  | MATERIAL COMPRADO | [17 empty] | 15
[22 empty] | 15 |  | FECHA DE ISNTALACION
|  |  |  | CAJAS | [11 empty] | IASA | EULEN | CISTIC | KARCLAU | SIN CONTRATISTA | Total Parejas | Producción diaria | Producción Semanal | [57 empty] | TOTAL | TOTAL COLOCADAS | NO ENCONTRADAS ACUMULADAS | ATENDIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | MATERIAL RECIBIDO (UNIDADES) | MATERIAL Cajas | MATERIAL DISPONIBLE | GCV | GCV | GCV | GCV | GCV | TROLISA | TROLISA | TROLISA | TROLISA | TROLISA | time axis 2026-10-12 to 2026-12-07
OR | AREA TRABAJO | AREA | Contratista Confirmado Oct 2026 | DESPLAZAMIENTO DOBLE | DESPLAZAMIENTO SENCILLA | ENVOLVENTE DOBLE | ENVOLVENTE SENCILLA | KRONE | SIECOR DOBLE | SIECOR SENCILLA 1PTA | SIECOR SENCILLA 2 PTAS | TRADICIONAL DOBLE | TRADICIONAL SENCILLA | Sin tipo | Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 4110 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | 54 | 66 | 103 | 187 | 122 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | [8 empty] | DESPLAZAMIENTO DOBLE | DESPLAZAMIENTO SENCILLA | ENVOLVENTE DOBLE | ENVOLVENTE SENCILLA | KRONE | SIECOR DOBLE | SIECOR SENCILLA 1PTA | SIECOR SENCILLA 2 PTAS | TRADICIONAL DOBLE | TRADICIONAL SENCILLA | TOTAL RECIBDO
AAA | CDMX Y AREA CONURBADA | BALBUENA | EULEN | 71 | 32 | 22 | 56 |  | 532 | 748 | 105 | 131 | 121 |  | 1818 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | CUAUTITLAN | EULEN | 84 | 22 | 1 | 8 | 14 | 350 | 511 | 39 | 9 | 190 |  | 1228 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | ECATEPEC | EULEN | 92 | 45 | 1 | 1 | 15 | 450 | 1105 | 10 | 61 | 147 |  | 1927 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | ERMITA-TLAHUAC | EULEN | 188 | 54 | 8 | 29 | 8 | 1147 | 1048 | 230 | 94 | 135 |  | 2941 | [5 empty] | 9 | 135 | 810 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | LINDAVISTA | EULEN | 81 | 38 | 40 | 54 | 7 | 514 | 541 | 95 | 92 | 230 |  | 1692 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | LOMAS | EULEN | 23 | 15 | 151 | 61 | 2 | 395 | 749 | 66 | 81 | 438 |  | 1981 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | MIXCOAC | EULEN | 16 | 46 | 87 | 77 | 2 | 399 | 655 | 82 | 54 | 116 |  | 1534 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | SATELITE | EULEN | 91 | 49 | 40 | 49 |  | 454 | 1235 | 34 | 32 | 106 |  | 2090 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | SOTELO | EULEN | 56 | 5 | 11 | 10 | 7 | 286 | 389 | 4 | 16 | 19 |  | 803 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | TECAMAC | EULEN | 60 | 52 |  | 5 | 22 | 139 | 364 | 3 | 13 | 38 |  | 696 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | TEXCOCO-ZARAGOZA | EULEN | 80 | 43 | 19 | 4 |  | 607 | 815 | 105 | 86 | 77 |  | 1836 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | UNIVERSIDAD | EULEN | 35 | 29 | 68 | 82 | 3 | 392 | 624 | 95 | 85 | 142 |  | 1555 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA |  | VALLE-SAN JUAN | EULEN | 31 | 19 | 83 | 64 | 2 | 476 | 496 | 121 | 52 | 158 |  | 1502 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
AAA | MORELOS | MORELOS | IASA | 74 | 91 |  | 11 | 12 | 581 | 816 | 53 | 35 | 219 |  | 1892 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | 2026-10-17: 52; 2026-10-19: 11; 2026-10-20: 19; 2026-10-21: 15; 2026-10-22: 33; 2026-10-23: 58; 2026-10-24: 49 | 237 | 237 | 0 | 237 |  |  | 786 | 786 | 549 | [5 empty] | 198 |  | 210 | 34 | 344 | 786
AAA | TOLUCA | TOLUCA | IASA | 67 | 38 |  | 5 | 2 | 642 | 1135 | 17 | 27 | 97 |  | 2030 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | 2026-10-19: 13; 2026-10-20: 15; 2026-10-21: 12; 2026-10-22: 7; 2026-10-23: 29; 2026-10-24: 25 | 101 | 101 | 0 | 101 |  |  | 178 | 178 | 77 | 67 | 38 |  | 5 |  | 8 | 16 | 17 | 27 |  | 178
1 | GUADALAJARA | GUADALAJARA CENTRO | IASA | 22 | 240 | 3 | 92 | 4 | 134 | 851 | 954 | 1 | 116 |  | 2417 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | 2026-10-20: 3; 2026-10-22: 15; 2026-10-23: 3; 2026-10-25: 15 | 36 | 36 | 0 | 36 |  |  | 86 | 86 | 50 |  | 80 | [7 empty] | 6 | 86
1 |  | GUADALAJARA ORIENTE | IASA | 38 | 156 | 2 | 28 | 13 | 64 | 795 | 573 |  | 40 |  | 1709 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 40 | 40
1 |  | GUADALAJARA PONIENTE | EULEN | 65 | 277 | 5 | 372 | 3 | 120 | 811 | 636 | 2 | 35 |  | 2326 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | MONTERREY | MONTERREY 1 | IASA | 25 | 177 | 1 | 12 | 12 | 176 | 1607 | 102 | 14 | 88 |  | 2214 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 132 | 132 | 132 |  | 12 | [6 empty] | 2 | 118 | 132
2 |  | MONTERREY 2 | IASA | 11 | 116 | 8 | 56 | 4 | 195 | 1290 | 512 | 6 | 68 |  | 2266 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 |  | MONTERREY 3 | IASA | 3 | 75 | 67 | 12 |  | 77 | 456 | 630 | 1 | 22 |  | 1343 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | QUERETARO | QUERETARO | IASA | 71 | 252 | 44 | 38 | 28 | 459 | 1106 | 109 | 1 | 56 |  | 2164 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99 | 99 | 99 | 21 | 20 | 16 | 18 | [5 empty] | 24 | 99
5 | ESTADO DE MEXICO SUR | ESTADO DE MEXICO SUR | IASA | 2 | 4 |  |  |  | 42 | 82 | 4 | 2 | 8 |  | 144 | [5 empty] | 1 | 15 | 90 | 2026-10-20: 11; 2026-10-21: 9 | 20 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | -20 | [10 empty] | 0
6 | PUEBLA | PUEBLA | IASA | 163 | 436 | 1 | 38 | 87 | 153 | 1212 |  | 3 | 384 |  | 2477 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | 2026-10-23: 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 72 | 72 | 70 |  |  | 1 | 38 | 33 | [5 empty] | 72
8 | LEON | LEON | IASA | 68 | 236 |  | 2 | 16 | 228 | 1259 |  | 11 | 63 |  | 1883 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
9 | CIUDAD JUAREZ | CIUDAD JUAREZ | IASA | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 123 |  |  | 32 |  | 163 | [5 empty] | 1 | 15 | 90 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
12 | HIDALGO | HIDALGO | EULEN | 41 | 189 | 20 | 28 | 12 | 124 | 854 | 128 | 3 | 92 |  | 1491 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
13 | NAYARIT | NAYARIT | IASA | 2 | 44 |  | 9 | 2 | 337 | 357 | 162 |  | 66 |  | 979 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | 2026-10-20: 1; 2026-10-22: 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 13 | 13 | 9 | 2 |  |  | 9 | 2 | [5 empty] | 13
14 | CIUDAD OBREGON-LOS MOCH | CIUDAD OBREGON-LOS MOCH | IASA | 32 | 151 | 22 | 9 |  | 42 | 775 | 342 | 2 | 108 |  | 1483 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
15 | VERACRUZ | VERACRUZ | IASA | 54 | 172 | 11 | 28 |  | 90 | 730 | 64 | 2 | 169 |  | 1320 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | 2026-10-22: 13; 2026-10-23: 20 | 33 | 33 | 0 | 33 |  |  | 20 | 20 | -13 | [10 empty] | 0
18 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | EULEN | 4 | 36 |  | 1 |  | 30 | 178 | 120 | 1 | 18 |  | 388 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
19 | YUCATAN | YUCATAN | IASA | 45 | 139 | 10 | 12 | 6 | 61 | 886 | 16 | 4 | 67 |  | 1246 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | 2026-10-24: 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | -10 | [10 empty] | 0
20 | MICHOACÁN | MICHOACAN-MORELIA | IASA | 47 | 377 | 14 | 75 | 58 | 96 | 564 | 833 | 2 | 138 |  | 2204 | [5 empty] | 7 | 105 | 630 | 2026-10-20: 1; 2026-10-21: 20; 2026-10-22: 9; 2026-10-23: 44; 2026-10-24: 20; 2026-10-25: 10 | 104 | 104 | 0 | 104 |  |  | 331 | 331 | 227 |  | 289 |  | 42 | [6 empty] | 331
20 |  | MICHOACAN-ZAMORA | EULEN | 43 | 73 |  | 4 | 1 | 9 | 515 | 243 |  | 31 |  | 919 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
21 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | IASA | 55 | 206 |  | 38 | 9 | 102 | 720 | 106 | 25 | 259 |  | 1520 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
22 | CHIAPAS | CHIAPAS | IASA | 50 | 313 | 1 | 21 | 6 | 227 | 711 | 9 | 6 | 72 |  | 1416 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
23 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | IASA | 56 | 117 | 2 | 23 | 9 | 383 | 559 | 642 | 8 | 157 |  | 1956 | [5 empty] | 6 | 90 | 540 | 2026-10-24: 13; 2026-10-25: 16 | 29 | 29 | 0 | 29 |  |  | 11 | 11 | -18 | [10 empty] | 0
24 | TABASCO | TABASCO | IASA | 83 | 173 | 10 | 14 |  | 198 | 559 | 63 | 5 | 38 |  | 1143 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | -1 | [10 empty] | 0 | bar: 2026-10-23
26 | CULIACAN | CULIACAN | IASA | 52 | 245 | 3 | 45 |  | 46 | 367 | 607 |  | 34 |  | 1399 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 48 | 48 | 47 |  |  | 3 | 45 | [6 empty] | 48 | bar: 2026-10-24
27 | ACAPULCO | ACAPULCO | IASA | 93 | 93 |  | 5 |  | 283 | 600 | 12 | 19 | 70 |  | 1175 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
28 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IASA | 44 | 164 |  |  |  | 71 | 804 | 112 | 8 | 47 |  | 1250 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | [9 empty] | 26
29 | JALAPA | JALAPA | IASA | 33 | 106 | 1 | 93 |  | 60 | 702 | 92 |  | 103 |  | 1190 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | 2026-10-22: 11; 2026-10-23: 7; 2026-10-25: 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |  |  | 30 | 30 | 9 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
30 | TAMPICO | TAMPICO | EULEN | 27 | 41 |  | 2 |  | 100 | 687 |  | 5 | 61 |  | 923 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
31 | QUINTANA ROO NORTE | QUINTANA ROO NORTE | IASA | 43 | 141 | 14 | 45 | 1 | 107 | 586 | 132 |  | 20 |  | 1089 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | 2026-10-20: 4; 2026-10-21: 10; 2026-10-22: 5; 2026-10-23: 8; 2026-10-24: 4 | 31 | 31 | 0 | 31 |  |  | 92 | 92 | 61 | 46 |  |  | 45 | 1 | [5 empty] | 92
31 | QUINTANA ROO SUR | QUINTANA ROO SUR | IASA | 46 | 92 | 32 | 3 | 1 | 28 | 297 | 108 |  | 7 |  | 614 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
32 | MATAMOROS-REYNOSA | MATAMOROS-REYNOSA | EULEN | 22 | 35 | 30 | 32 |  | 211 | 501 | 715 | 2 | 19 |  | 1567 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
33 | DURANGO | DURANGO | IASA | 4 | 48 |  |  | 1 | 11 | 50 | 86 |  | 10 |  | 210 | [5 empty] | 1 | 15 | 90 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86 | 86 | 86 | [10 empty] | 0
34 | OAXACA | OAXACA | IASA | 44 | 226 | 31 | 15 | 1 | 57 | 394 | 325 | 7 | 75 |  | 1175 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | 2026-10-22: 7; 2026-10-23: 4; 2026-10-25: 10 | 21 | 21 | 0 | 21 |  |  | 32 | 32 | 11 |  |  | 31 |  | 1 | [5 empty] | 32
35 | IRAPUATO | IRAPUATO | IASA | 40 | 114 | 17 | 12 | 12 | 88 | 516 | 25 | 13 | 94 |  | 931 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
36 | MAZATLAN | MAZATLAN | KAR CLAU | 14 | 156 |  | 62 |  | 22 | 163 | 439 | 1 | 48 |  | 905 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
37 | CELAYA | CELAYA | IASA | 26 | 129 |  | 3 | 17 | 184 | 1001 |  | 1 | 103 |  | 1464 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | 2026-10-23: 10; 2026-10-25: 22 | 32 | 32 | 0 | 32 |  |  | 12 | 12 | -20 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 9 | 12
38 | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | EULEN | 16 | 134 |  | 2 | 3 | 25 | 240 | 271 | 2 | 42 |  | 735 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
39 | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | EULEN | 11 | 85 | 1 | 1 | 1 | 31 | 352 | 315 | 5 | 44 |  | 846 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
44 | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | EULEN | 3 | 67 |  | 3 |  | 126 | 544 | 176 |  | 57 |  | 976 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
45 | COLIMA | COLIMA | EULEN | 35 | 180 | 5 | 8 | 23 | 67 | 884 | 53 | 5 | 154 |  | 1414 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
47 | LA PAZ | LA PAZ | IASA | 6 | 53 |  | 1 | 1 | 63 | 278 | 35 | 4 | 54 |  | 495 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
48 | TLAXCALA | TLAXCALA | IASA | 26 | 300 | 2 | 12 | 58 | 62 | 833 | 123 | 2 | 178 |  | 1596 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
RESTO | CHILPANCINGO | CHILPANCINGO | IASA | 63 | 75 |  |  | 1 | 92 | 476 | 3 | 11 | 84 |  | 805 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
RESTO | CIUDAD VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | EULEN | 25 | 47 | 1 | 12 |  | 43 | 349 | 57 |  | 10 |  | 544 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
RESTO | CORDOBA | CORDOBA | EULEN | 20 | 125 | 4 | 11 | 1 | 72 | 515 | 65 | 2 | 99 |  | 914 | [5 empty] | 3 | 45 | 270 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
RESTO | JALISCO | JALISCO | IASA | 14 | 211 |  | 25 | 19 | 46 | 1059 | 286 | 2 | 104 |  | 1766 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
RESTO | NOGALES | NOGALES | IASA | 18 | 106 |  | 1 | 2 | 44 | 289 | 189 | 15 | 37 |  | 701 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | bar: 2026-10-23
RESTO | POZA RICA | POZA RICA | EULEN | 51 | 98 | 13 | 10 |  | 83 | 307 | 33 | 1 | 52 |  | 648 | [5 empty] | 2 | 30 | 180 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| Total general |  |  | 2806 | 7613 | 906 | 1831 | 508 | 12735 | 41025 | 11566 | 1072 | 5966 | 0 | 86028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 4110 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | 54 | 66 | 103 | 187 | 122 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 684 |  |  | 2098 | 2098 | 1414
| TELNOR | [79 empty] | TELNOR
| ENSENADA | ENSENADA | EULEN TELNOR | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 37 | 30 | 85 | 769 | 15 | 120 | 1082 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| MEXICALI | MEXICALI | SMARTWORKS |  | 11 | 7 | 11 |  | 18 | 49 | 72 | 1022 | 9 | 110 | 1309 | [5 empty] | 4 | 60 | 360 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TIJUANA | TIJUANA | EULEN TELNOR | 1 | 15 |  | 10 | 8 | 74 | 23 | 104 | 1389 | 2 | 158 | 1784 | [5 empty] | 5 | 75 | 450 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total general |  |  | 5 | 31 | 8 | 34 | 11 | 129 | 102 | 261 | 3180 | 26 | 388 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 195 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!